## Slide 1
สรุปการดำเนินการตามข้อสั่งการ PHEOC จังหวัดพะเยา
ปีงบประมาณ 2564
PHEOC จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กลุ่มภารกิจเลขานุการและประสานงาน
ครั้งที่ (วันที่) | จำนวนข้อสั่งการ | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหต
 |  | ครบ | ไม่ครบ | 
1/2564 (4 ธ.ค. 64) | 7 | 7 | 0 | 
2/2564 (8 ธ.ค. 64) | 5 | 3 | 2 | - สุ่มตรวจหาเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์
 |  |  |  | - ประชุมEOC และรายงานผลการประชุม ให้จังหวัด
3/2564 (21 ธ.ค. 64) | 8 | 8 | 0 | 

## Slide 2
ติดตามข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 3/64 (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
PHEOC จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ลำดับ | ข้อสั่งการ | ผู้รับผิดชอบ
1 | การบัญชาการตามระบบ ICS โดย Single Command และกำหนดให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทำหน้าที่เป็นมิสเตอร์โควิด (Mr.COVID) เพื่อประสานการสั่งการและติดตามการดำเนินงานกับ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด | EOC ทุกอำเภอ
2 | ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อม ห้อง Negative Pressure, isolate room โดย รพ.ชุมชนให้เตรียมอย่างน้อย 2 ห้อง รวมทั้ง Cohort ward ที่พร้อมใช้งาน | รพ.ชุมชน 5 แห่ง
3 | เตรียมความพร้อมสถานที่ Local State Quarantine (LSQ) อ.แม่ใจ และ อ.เมือง ให้พร้อมใช้งาน | EOC อ.เมือง อ.แม่ใจ
4 | ให้รพท.ซ้อมแผนการลำเลียงและส่งต่อผู้ป่วยหนัก จาก รพช. และ รพ.ม.พะเยา และให้รพช. ซ้อมแผนกับ รพ.สต. ในการส่งต่อ Mild Case ในพื้นที่ | รพท./รพ.ชุมชน ทุกแห่ง
5 | ทุกอำเภอสุ่มตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดโดยใช้ Rapid Test (หาก Positive ให้ส่งตรวจ PCR รพ.พะเยา) | EOC ทุกอำเภอ
6 | ระมัดระวังการสื่อสาร ใน Social Media: ย้ำไม่ให้อ้างอิงหน่วยงาน | ทุกอำเภอ
7 | ทุกอำเภอรายงานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 3 รายการ ประกอบด้วยรายงานผู้บังคับบัญชาทันที/ QR-code และแบบรายงาน ของทีม SAT | EOC ทุกอำเภอ
8 | สำรวจแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งภายในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 | EOC ทุกอำเภอ และ ทุก รพ.

## Slide 3
ติดตามข้อสั่งการ PHEOC ครั้งที่ 3/64 (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
PHEOC จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
รพ. | ผลการสำรวจ
จุน | M-negative= (อยู่ระหว่างปรับปรุง), isolate=4, cohort= 6 เตียง
เชียงม่วน | M-negative=1, isolate= 1 (อยู่ระหว่างปรับปรุง), Cohort= 6
ดอกคำใต้ | M-negative=1, isolate=2, cohort= 4 เตียง
ปง | M-negative=1,isolate=2 , cohort= 5 เตียง (Isolate+cohort ไม่มีระบบระบายอากาศ)
แม่ใจ | M-negative=1,isolate=2, cohort =3 (อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบระบายอากาศ)